Утверждаю

Директор МБОУ «Полукотельниковская СОШ»

С.Канунников

Приказ № от 14.04.2023г

**План мероприятий (дорожная карта) по введению обновлённого ФГОС СОО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п Мероприятия** | **Сроки реализации Ожидаемые результаты** | **Ответственные** |
| **1. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО**  |
| 1.1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС СОО на уровне района и в образовательных организациях | Март-апрель 2023 | Приказ по созданию рабочей группы | Администрация ОО  |
| 1.2 | Разработка и утверждение муниципального плана (дорожной карты) перехода на обновлённый ФГОС СОО , разработка планов в образовательных организациях | Март-апрель 2023 | Приказы об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на обновлённый ФГОС СОО | Администрация ОО |
| 1.3. | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённых ФГОС СОО  | В течение года | Ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновлённых ФГОС СОО | Рабочая группа |
| 1.4. | Проведение общешкольных родительских собраний в образовательных организациях по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО  | Апрель 2023 | Протоколы общешкольных родительских собраний по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО  | Администрация ОО |
| 1.5. | Проведение классных родительских собраний в 10-х классах, по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО  | Май- июль 2023 г | Протоколы классных родительских собраний в 10-хклассах по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО  | Администрация ОО |
| 1.6. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ОО в связи с переходом к обновлённому ФГОС СОО  | До 1 сентября 2023 г и далее мере необходимости | Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов. | Администрация ОО |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС СОО на августовских педагогических советах, заседаниях школьных МО ,заседаниях районных методических объединений | ,март-август 2023 г и далее регулярно | Информирование педагогических работников по вопросам введения обновлённого ФГОС СОО  | Администрация ОО |

|  |
| --- |
| **2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённому ФГОС СОО**  |
| 2.1. | Разработка рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности. |  до 1 сентября2023г. | Утверждение рабочих программ по предметам учебного плана, в том числе курсов внеурочной деятельности | Администрация ОО, учителя- предметники |
| 2.2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС СОО  | До 1 сентября 2023г. | План методической работы.Приказ об утверждении плана методической работы. | Зам. директора по УВР, рабочая группа |
| **3. Кадровое обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО**  |
| 3.1. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций ,разрабатывающих реализующих основные образовательныепрограммы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023г. | Повышение квалификации по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО | Зам.директора по УВР |
| 3.2. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август 2023г. | Повышение квалификации по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО | Зам.директора по УВР |

|  |
| --- |
| **4. Информационное обеспечение введения обновлённого ФГОС СОО** |
| 5.1. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам внедрения обновлённого ФГОС СОО | Постоянно | Пакет информационно-методических материаловРаздел на сайте  | Зам.директора по УВРРабочая группа |
|  |  |