План мероприятий ( «дорожная карта» ) по введению в

общеобразовательных организациях с 1 сентября 2024 года новых учебных

предметов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд ( технология)»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер  строки | Мероприятия | Срок исполнения | Участники |
| Нормативное обеспечение введения учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» ( далее – ОБЗР) и «Труд (технология)» | | | |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» в ОО | До 1 июня 2024 года | ОО |
| 2 | Обеспечить доступность использования информационно – методических ресурсов для участников образовательных отношений по введению учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | До 1 июля 2024 года | ОО |
| Научно – методическое сопровождение введения учебных предметов ОБЗР и "Труд«(технология)» | | | |
| 3 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | Май – сентябрь 2024 года | МКУ «ИМЦ» |
| 4 | Создание внутришкольной системы методической поддержки педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | До 31 августа 2024 года | ОО |
| Кадровое обеспечение введения учебных предметов ОБЗР и «Труд (технология)» | | | |
| 5 | Разработка должностных инструкций для педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | До 31 августа 2024 года | ОО |
| 6 | Внести изменение в штатное расписание | До 31 августа 2024 года | ОО |
| 7 | Внести изменения в кадровые документы работников в части наименования должностей педагогических работников, преподающих учебные предметы ОБЗР и «Труд (технология)» | До 31 августа 2024 года | ОО |
| 8 | Обеспечение и обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации по обновленным учебным предметам ОБЗР и «Труд (технология)» | до 31 октября 2024 года |  |